## Plan
STT | Tên công việc | Chi tiết công việc | Người thực hiện | Người Review | Ngày bắt đầu | Thời gian Review | Ngày kết thúc | Trạng thái | Ghi chú và kết quả
I | Phát biểu bài toán | 1.Xác định Đối tượng: Bệnh nhân, Bác sĩ, Y tá,...... 2.Xác định Phạm vi: Các chức năng chính (Đăng ký, Lịch hẹn, Hồ sơ bệnh án). 3.Xác định Mục tiêu:Tự động hóa đăng ký và quản lý hồ sơ. | Phạm Công Hùng, Nguyễn Hoàng Long, Lại Viết Hiếu | Nguyễn Huy Nhật, Lưu Chí Kiên, Mai Khánh Hưng | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Hoàn thành | phát biểu bài toán và quy trình nghiệp vụ
II | Quy trình nghiệp vụ | 1. Quy trình Đăng ký/Tiếp nhận: Vẽ lưu đồ các bước đăng ký bệnh nhân mới/cũ. 2. Quy trình Khám bệnh: Vẽ lưu đồ luồng thông tin từ Bác sĩ -> Hồ sơ. 3. Quy trình Thanh toán (Tối thiểu): Xác định luồng dữ liệu liên quan đến chi phí. | Phạm Công Hùng, Nguyễn Hoàng Long, Lại Viết Hiếu | Nguyễn Huy Nhật, Mai Khánh Hưng, Lưu Chí Kiên | 2026-02-25 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Hoàn thành | phát biểu bài toán và quy trình nghiệp vụ
III | Mô hình ERD | 1. Xác định thực thể (Entities): (Bệnh nhân, Bác sĩ, Lịch Hẹn, Bệnh Án...). 2. Xác định mối quan hệ (Relationships): (1-nhiều, nhiều-nhiều) giữa các thực thể. 3. Vẽ mô hình ERD mức khái niệm. | Phạm Công Hùng, Nguyễn Hoàng Long, Lại Viết Hiếu | Lưu Chí Kiên, Nguyễn Huy Nhật, Mai Khánh Hưng | 2026-02-27 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | Hoàn thành | Tập trung vào các thực thể chính trước.
IV | Mô tả đặc tả dữ liệu | 1. Đặc tả thuộc tính: Liệt kê các thuộc tính cho từng Thực thể (Ví dụ: Bệnh nhân: Mã BN, Họ tên, Ngày sinh, Địa chỉ...). 2. Xác định Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK). 3. Chuyển đổi ERD sang Mô hình Quan hệ (Logical Schema). | Lưu Chí Kiên, Lại Viết Hiếu | Mai Khánh Hưng, Phạm Công Hùng, Nguyễn Huy Nhật, Nguyễn Hoàng Long | 2026-03-03 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Hoàn thành | Cần đảm bảo các thuộc tính có kiểu dữ liệu phù hợp. Sử dụng công cụ draw.io để vẽ.
V | Thống kê các ràng buộc | 1. Ràng buộc toàn vẹn thực thể: (Khóa chính không NULL). 2. Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu: (Khóa ngoại phải tham chiếu đến Khóa chính hợp lệ). 3. Ràng buộc nghiệp vụ: (Ví dụ: Ngày hẹn khám phải lớn hơn ngày hiện tại; Độ tuổi phải > 0). | Lưu Chí Kiên, Lại Viết Hiếu | Mai Khánh Hưng, Phạm Công Hùng, Nguyễn Huy Nhật, Nguyễn Hoàng Long | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Hoàn thành | Liệt kê tối thiểu 5 ràng buộc nghiệp vụ.
VI | Cài đặt vật lý | 1. Chọn hệ QTCSDL (DBMS): (Ví dụ: MySQL/SQL Server). 2. Tạo Database và các bảng (TABLES) vật lý. 3. Cài đặt các ràng buộc (CONSTRAINT) đã xác định. | Mai Khánh Hưng, Nguyễn Huy Nhật, Nguyễn Hoàng Long | Lưu Chí Kiên, Phạm Công Hùng, Lại Viết Hiếu | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | Hoàn thành | Viết script SQL cho toàn bộ cấu trúc.
VII | Thực hành SQL | 1. Nhập dữ liệu mẫu (INSERT) vào ít nhất 5 bảng. 2. Viết các truy vấn (SELECT) cơ bản (INNER JOIN, GROUP BY). 3. Viết 2 Stored Procedure/Function cơ bản (Ví dụ: Đếm số bệnh nhân theo khoa). | Mai Khánh Hưng, Nguyễn Huy Nhật, Nguyễn Hoàng Long | Lại Viết Hiếu, Lưu Chí Kiên, Phạm Công Hùng | 2026-03-12 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Hoàn thành | Đảm bảo truy vấn có ý nghĩa nghiệp vụ.
VIII | Xây dựng Slide Viết tài liệu .doc | 1. Xây dựng Slide: Tổng hợp các bước I-VII để trình bày. 2. Viết tài liệu .doc: Tổng hợp các đặc tả, mô hình, và script SQL thành tài liệu chính thức. | Phạm Công Hùng, Nguyễn Huy Nhật, Mai Khánh Hưng | Nguyễn Hoàng Long, Lưu Chí Kiên, Lại Viết Hiếu | 2026-03-14 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Đang làm | Hoàn thiện Tài liệu (Final Report).